## Sheet1
	Exemplo de cálculo de Use Case Points.

	Classificação dos atores:
	Atores	Tipo
	Usuário	Complexo
	Desenvolvedor	Complexo

	Classificação dos casos de uso:
	Caso de uso	Tipo
	Interação com a página	Médio
	Acessar imagens	Simples
	Acessar vídeos	Simples
	Acessar Blog	Simples

	Cálculo do Use Case Points

	Cálculo dos valores dos atores
	Atores	Peso	Qtd	Total
	Simples	1		0
	Médio	2		0
	Complexo	3		2
			UAW	2

	Cálculo dos valores dos casos de uso
	Caso de uso	Peso	Qtd	Total
	Simples	5		3
	Médio	10		1
	Complexo	15		0
			UUCW	4

	Soma dos valores dos casos de uso + atores (não ajustados):		UUCP	6

Cálculo dos Fatores Técnicos
Fator	Descrição do Fator	Peso	Valor	Total
T1	Sistema distribuído	2		0
T2	Tempo de resposta	1		0
T3	Eficiência	1		0
T4	Processamento complexo	1		0
T5	Código reutilizável	1		0
T6	Facilidade de instalação	0.5		0
T7	Usabilidade	0.5		0
T8	Portabilidade	2		0
T9	Facilidade de Manutenção	1		0
T10	Acessos simultâneos (concorrência)	1		0
T11	Aspectos especiais de segurança	1		0
T12	Acesso fornecido a terceiros	1		0
T13	Facilidades especiais de treinamento	1		0
	SumTFactor:		Soma	0
	Fator de ajuste técnico:		TCF	0.60

Cálculo dos Fatores Ambientais
Fator	Descrição	Peso	Valor	Total
F1	Familiar com o processo de desenvolvimento	1.5		0
F2	Experiência no domínio da aplicação	0.5		0
F3	Experiência em Orientação a Objetos	1		0
F4	Experiência do Líder Técnico	0.5		0
F5	Motivação	1		0
F6	Requisitos estáveis	2		0
F7	Equipe alocada em tempo parcial	-1		0
F8	Linguagem de programação complexa	-1		0
	SumEFactor:		Soma	0
	Fator de ajuste ambiental:		EF	1.40

	Use Case Point:	5.04

	Quantidade estimada de homem/hora por UC:	20	15	30	esse valor pode variar de 15 a 30 dependendo da equipe/empresa
	Tempo total estimado do projeto (em horas):	101	76	151